# 1988

# YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

# YAPAY ZEKA EYLEM PLANI (2025–2028)

Hazırlayan Kurum: DİJİTAL EĞİTİM VE BİLİŞİM BİRİMİ (DEBİM)

Yürürlük Tarihi: 30 Aralık 2025

## Genel Çerçeve

Bu eylem planı, 2025–2028 yılları arasında yükseköğretimde yapay zekanın etik, araştırma–geliştirme, toplumsal katkı ve kapsayıcı eğitim boyutlarını dikkate alarak hazırlanmıştır.

Plan; 5 temel hedef, 10 politika ve 20 eylem içermektedir.

- Zaman Çizelgesi:

  - 4 Eylem → 1 yılda

  - 7 Eylem → 2 yılda

  - 9 Eylem → 3 yılda

Plan, kurumun stratejik planı ile uyumlu olup, yükseköğretimde yapay zeka kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

## TEMEL HEDEFLER

- Yapay Zeka Kültürünün İçselleştirilmesi

- Öğrenciler, yöneticiler, hizmetliler ve öğretim elemanları için farkındalık ve kapasite geliştirme eğitimleri

- Yapay zeka okuryazarlığının artırılması

- Etik ve sorumlu yapay zeka kullanımı konusunda kurum kültürünün oluşturulması

- Teknoloji Altyapısının Güçlendirilmesi

- Donanım, yazılım ve veri yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi

- Bulut bilişim, yüksek hesaplama kapasiteleri ve güvenlik önlemlerinin artırılması

- Ulusal ve uluslararası ağlara erişimin güçlendirilmesi

- Öğretim Programlarında Yapay Zeka Alanının Artırılması

- Müfredatlarda yapay zeka dersleri ve uygulamalı içeriklerin artırılması

- Disiplinler arası yapay zeka modüllerinin eklenmesi

- Öğrencilerin proje tabanlı yapay zeka çalışmalarına katılımının teşvik edilmesi

- Yönetişim ve Yapay Zeka

- Üniversite yönetim süreçlerinde veri analitiği ve yapay zeka tabanlı karar destek sistemlerinin entegrasyonu

- Dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması

- Şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik yönetim ilkelerinin yapay zekâya uyarlanması

- Ar-Ge ve Toplumsal Katkı

- Yapay zeka araştırma merkezlerinin güçlendirilmesi

- Kamu, özel sektör ve sivil toplumla ortak projelerin yürütülmesi

- Toplumun ihtiyaçlarına yönelik yapay zekâ çözümlerinin geliştirilmesi

- Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanma kapasitesinin artırılması

# YAPAY ZEKA EYLEM PLANI (2025–2028)

## Politika ve Eylemler Tablosu

| Politika | Eylemler |
| --- | --- |
| P1. Yapay zeka kültürünü geliştirmek | E1. Öğrenciler için yapay zeka farkındalık eğitimleri E2. Akademik ve idari personele yönelik yapay zeka okuryazarlığı programları |
| P2. Etik ve sorumlu yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmak | E3. Etik ilkeler rehberi hazırlanması E4. Etik izleme komitesi kurulması |
| P3. Teknoloji altyapısını güçlendirmek | E5. Veri merkezlerinin kapasitesinin artırılması E6. Güvenli bulut sistemlerinin geliştirilmesi |
| P4. Yükseköğretimde dijital dönüşümü hızlandırmak | E7. Üniversite yönetim süreçlerinde yapay zeka tabanlı karar destek sistemlerinin uygulanması E8. Dijital ders materyalleri ve öğrenme analitiği sistemlerinin geliştirilmesi |
| P5. Öğretim programlarını zenginleştirmek | E9. Lisans programlarına yapay zeka modülleri eklenmesi E10. Lisansüstü düzeyde yapay zeka odaklı derslerin açılması |
| P6. Disiplinlerarası iş birliğini artırmak | E11. Yapay zeka ile sağlık, mühendislik, sosyal bilimler ve sanat alanlarında ortak projeler E12. Disiplinler arası araştırma grupları kurulması |
| P7. Ar-Ge kapasitesini güçlendirmek | E13. Yapay zeka araştırma merkezlerinin kurulması / güçlendirilmesi E14. Ulusal ve uluslararası fon başvurularının artırılması |
| P8. Toplumsal katkı ve sosyal faydayı öncelemek | E15. Kamu ve özel sektörle ortak toplumsal projeler E16. Yapay zeka çözümlerinin sosyal sorunlara uygulanması (sağlık, çevre, engelliler için çözümler vb.) |
| P9. İnsan kaynağı kapasitesini geliştirmek | E17. Yapay zeka alanında akademik kadro geliştirme programları E18. Öğrencilere yönelik staj, uygulama ve girişimcilik destekleri |

# YAPAY ZEKA EYLEM PLANI (2025–2028)

## Zaman Çizelgesi

| Süre | Eylemler |
| --- | --- |
| 1 Yıl (2025–2026) | E1. Öğrenciler için yapay zeka farkındalık eğitimleri E2. Akademik ve idari personele yönelik yapay zeka okuryazarlığı programları E3. Etik ilkeler rehberi hazırlanması E5. Veri merkezlerinin kapasitesinin artırılması |
| 2 Yıl (2025–2027) | E4. Etik izleme komitesi kurulması E6. Güvenli bulut sistemlerinin geliştirilmesi E7. Üniversite yönetim süreçlerinde yapay zeka tabanlı karar destek sistemlerinin uygulanması E9. Lisans programlarına yapay zeka modülleri eklenmesi E11. Yapay zeka ile disiplinlerarası ortak projeler E13. Yapay zeka araştırma merkezlerinin kurulması/güçlendirilmesi E15. Kamu ve özel sektörle ortak toplumsal projeler |
| 3 Yıl (2025–2028) | E8. Dijital ders materyalleri ve öğrenme analitiği sistemlerinin geliştirilmesi E10. Lisansüstü düzeyde yapay zeka odaklı derslerin açılması E12. Disiplinler arası araştırma grupları kurulması E14. Ulusal ve uluslararası fon başvurularının artırılması E16. Yapay zeka çözümlerinin sosyal sorunlara uygulanması E17. Yapay zeka alanında akademik kadro geliştirme programları E18. Öğrencilere yönelik staj, uygulama ve girişimcilik destekleri E19. Uluslararası yapay zeka ağlarına üyelik ve iş birlikleri E20. Yabancı üniversitelerle ortak eğitim ve araştırma programları |